Название проекта: Кризисный Центр для женщин «КОЛЫБЕЛЬ»

Сроки реализации: 1 января 2007  - 31 декабря 2007 г.

Грантооператор: Общественный Совет Центрального федерального Округа РФ

Цели:

- снижение количества социально-обусловленных абортов в городе Иваново и Ивановской области,

- увеличение деторождаемости,

- социальная реабилитация матерей-одиночек,

- изменение общественного сознания в пользу деторождения,

- возрождение традиционных семейных устоев и ценностей.

Задачи:

- Создание необходимых условий для обеспечения максимально полной социально-психологической реабилитации и адаптации в обществе и семье женщин, отказавшихся от аборта и родивших детей в кризисной ситуации.

- Социальный патронаж беременных женщин и женщин с младенцами.

- Повышение информационной культуры населения в вопросах деторождения.

- Снижение количества социально-обусловленных абортов в городе Иваново и Ивановской области.

- Увеличение деторождаемости.

- Изменение общественного сознания в пользу деторождения.

- Развитие и поддержание контактов с государственными учреждениями, Департаментом здравоохранения Ивановской области, Комитетом по социальной защите Ивановской области, Отделом опеки и попечительства Управления образования Администрации города Иванова.

Описание проекта:

На первом этапе реализации проекта планируется:

1) осуществить подбор кадров для  проведения  бесед в женских консультациях   в городе Иваново и  трех городах Ивановской области - Шуе, Вичуге и Лухе.;

2) наладить систематическую работу в 6 женских консультациях города Иваново и Городской больницы №8;

3) заключить  договоры  о сотрудничестве  с городскими и районными отделами здравоохранения;

4) обеспечить информационное сопровождение работы Кризисного центра для беременных через СМИ и информационные стенды на местах работы, распространение   буклетов;

5)  сформировать основные структурные подразделения Кризисного Центра для женщин:

- офисное помещение по адресу г. Иваново, ул. Войкова, д. 13;

- приют для женщин и детей по адресу г. Иваново, пер. 7 Чкалова, 7;

6) организовать  психологическую консультацию для женщин и детей в помещении офиса;

7) обеспечить работу вещевого фонда на базе офисного помещения;

8) обеспечить работу бесплатной юридической службы в офисном помещении.

На втором этапе планируется:

- провести реконструкцию  Приюта для женщин и детей, создать необходимые условия для проживания 10 матерей с младенцами:

- провести водопровод;

- провести газовое отопление;

- произвести внутреннюю отделку помещения на площади          65 кв. м.

- организовать работу  структурных подразделений  Центра в городах: Шуя, Вичуга, Лух.

- провести два практических семинара-тренинга для врачей-консультантов для предабортного консультирования;

- создать информационный сайт о работе Кризисного Центра «Колыбель»;

- провести в рамках празднования дня города 27 мая 2007 года массового мероприятия «Мой выбор - семья», включающий в себя конкурс семейных фотографий, массовую раздачу буклетов, показ фильма «Чудо жизни», концерт на открытой площадке.

На третьем этапе планируется:

- организовать на базе Кризисного Центра  Школу Материнства для старшеклассников и молодоженов;

- организовать работу фотовыставки «Молчаливая революция»;

- создать два документальных фильма о работе Центра  и о рожденных детях.

Бюджет: Выделенная сумма: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Полная стоимость проекта: 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей.

Имеющаяся сумма: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

Привлекаемые средства благотворителей: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

Основные итоги:

В результате комплексных усилий по профилактике абортов через распространение  информации, работу Кризисного центра, работу других структур в г. Иванове и Ивановской области в 2007 году произошло резкое снижении е количества произведенных медицинских абортов (в 2006 году – 10758, в 2007 году – 8 835).  В  Ивановской области в 2007 году увеличилась  деторождаемость – в 2006 году она составила  9,0 промиллей, а в 2007 году 10,5 промиллей по городу Иваново.

Кризисный центр для женщин «КОЛЫБЕЛЬ», созданный для социальной и психологической адаптации женщин в кризисной ситуации оказался востребованным.

Общие показатели работы Кризисного центра для женщин «КОЛЫБЕЛЬ».

Встали на учет за год 54 женщины, отказавшиеся от аборта  - в г. Иваново и  7 женщин в г. Пучеж. Всего 61 женщина. Родилось за 2007г. 44 ребенка, 35 беременных женщин состоят на учете, 55 женщин с детьми и 14 беременных получают помощь продуктами ежемесячно. В Приюте временного проживания в 2007 году проживало 22 женщины и 21 ребенок.

Проблемы и трудности в реализации проекта:

Затраты на реконструкцию приюта оказались более высокими, чем планировалось. В 2007 году не удалось до конца осуществить проводку водопровода в приют, т.к. составленная смета  ( 257 тыс. рублей )превысила запланированные 150 тыс. На выделенные средства были проведены следующие работы: установлена ванна, оборудован санузел, приобретена и установлена душевая кабина, установлены 2 раковины, облицованы керамической плиткой туалет, ванная комната и изолятор.  Полностью подвод водопровода будет осуществлен в  2008 году.